## Risk_Register
Appendix A — Risk Register
ТрендСтудио Kinoholding • v1.1.0 • 30 рисков × 5 категорий • Severity×Likelihood=Score (1-25)
ID | Категория | Риск | Severity (1-5) | Likelihood (1-5) | Score | Level | Mitigation
R01 | Market (Рынок) | Падение кассовых сборов рынка РФ на 20%+ (геоэкономика, конкуренция стриминга) | 5 | 3 | 15 | High (Высокий) | Диверсификация по 12 фильмам, 7 жанрам, window strategy; гибкий P&A (тиражирование и реклама)
R02 | Market (Рынок) | Провал блокбастера (F05 «Время героев», бюджет 250 млн) | 4 | 3 | 12 | Elevated (Повышенный) | Расширенный test-screening, MVP-трейлер, резерв re-edit 15 млн, страхование завершения
R03 | Market (Рынок) | Снижение среднего чека кинотеатра (inflation squeeze) | 3 | 4 | 12 | Elevated (Повышенный) | Переговоры с сетями (Formula Kino, Каро, Синема Парк), premium (премия)-формат IMAX/Dolby
R04 | Market (Рынок) | Конкуренция со стриминг-платформами (Kinopoisk, Okko, ivi) | 3 | 5 | 15 | High (Высокий) | Window 45+ дней в кино до VOD; pre-sale рекламных мест для ОТТ
R05 | Market (Рынок) | Сокращение госзакупок контента Минкультуры / ФКП | 4 | 2 | 8 | Moderate (Умеренный) | Диверсификация по источникам господдержки (ИРИ, Минкультуры, ФКП, региональные фонды)
R06 | Market (Рынок) | Отсутствие международного релиза (санкционные ограничения) | 3 | 4 | 12 | Elevated (Повышенный) | Фокус на СНГ/БРИКС, копродукция с Индией/Китаем/ОАЭ
R07 | Operational (Операционный) | Срыв графика производства (погодные условия, болезнь актёров) | 4 | 4 | 16 | High (Высокий) | Contingency 10% в каждом бюджете, страховка completion bond, плотный post-production
R08 | Operational (Операционный) | Перерасход production-бюджета >15% (industry average 8%) | 4 | 3 | 12 | Elevated (Повышенный) | Жёсткий бюджетный контроль, weekly burn-rate reviews, CFO approval >5% вариация
R09 | Operational (Операционный) | Отток ключевых creative-талантов (режиссёры, сценаристы) | 4 | 2 | 8 | Moderate (Умеренный) | Мульти-проектные контракты (2-3 фильма), бонусы от box-office (кассовые сборы), Partner-track
R10 | Operational (Операционный) | Срыв post-production / VFX (визуальные эффекты) (F12 «Горизонт событий») | 4 | 3 | 12 | Elevated (Повышенный) | Два параллельных VFX (визуальные эффекты)-подрядчика, early prevv, резерв 20 млн на F12
R11 | Operational (Операционный) | Отказ digital distribution (распределение) партнёра (техсбой KDM) | 2 | 3 | 6 | Moderate (Умеренный) | Резервный digital partner, DCI-compliant backup
R12 | Operational (Операционный) | Недостаток квалифицированных кадров (пост-санкционная утечка) | 3 | 4 | 12 | Elevated (Повышенный) | Партнёрство с ВГИКом, МШНК, собственная школа VFX (визуальные эффекты); релокация из СНГ
R13 | Financial (Финансовый) | Рост ставки ОФЗ выше 18% (удорожание капитала) | 5 | 3 | 15 | High (Высокий) | Fixed (Фиксированный) rate по T₁ траншам, натуральный хедж через экспорт
R14 | Financial (Финансовый) | Кассовый разрыв между P&A (тиражирование и реклама) расходами и box-office (кассовые сборы) receipts | 3 | 4 | 12 | Elevated (Повышенный) | Возобновляемая кредитная линия (Возобновляемая кредитная линия) 200 млн ₽ под дебиторку кинотеатров
R15 | Financial (Финансовый) | Неплатежи от дистрибьюторов (>60 дней просрочка) | 3 | 3 | 9 | Moderate (Умеренный) | Факторинг, страхование дебиторки, аккредитивы для новых партнёров
R16 | Financial (Финансовый) | Валютный риск (оборудование, софт, VFX (визуальные эффекты) в $/€) | 3 | 3 | 9 | Moderate (Умеренный) | Форвардные контракты на 60% FX-расходов, локализация поставщиков
R17 | Financial (Финансовый) | Downside (Нижний сценарий) risk NDP (чистые распределяемые поступления) shortfall — W₃ A+C Base (Базовый) IRR (внутренняя норма доходности) = 20.09% (hurdle (порог) +2.09pp); Bear (Пессимистичный) IRR 9.34% (−8.66pp); Downside IRR 15.14% (−2.86pp). MC mean IRR 11.44% < hurdle (порог), P(>18%)=13.6%. | 3 | 4 | 12 | High (Высокий) | W₃ Liq Pref (Ликвидационная привилегия) 1× floor + 8% coupon (купон) + W₄ премиум-опция (12% pref + 65/35); exit stratagem backup
R18 | Financial (Финансовый) | Налоговые претензии по НДС 0% (льгота кинопроизводство) | 4 | 2 | 8 | Moderate (Умеренный) | Предварительное согласование схемы с ФНС, правовой аудит PwC/KPMG
R19 | Regulatory (Регуляторный) | Изменение ПУ РФ о кинофикации (сужение льгот) | 4 | 2 | 8 | Moderate (Умеренный) | Мониторинг ГД РФ, лоббирование через АПКиТ, юридический due diligence
R20 | Regulatory (Регуляторный) | Отказ Минкультуры в ПУ на прокат (цензурные требования) | 5 | 2 | 10 | Elevated (Повышенный) | Script lock с юротделом Минкульта до съёмок, консультации на этапе сценария
R21 | Regulatory (Регуляторный) | Изменения в законе «О рекламе» (ограничения product placement) | 2 | 3 | 6 | Moderate (Умеренный) | Диверсификация источников дохода (PP <10% от Revenue (Выручка))
R22 | Regulatory (Регуляторный) | Трудовое законодательство (новые требования к ФОТ) | 3 | 3 | 9 | Moderate (Умеренный) | Резерв 5% в ФОТ на регуляторные корректировки
R23 | Regulatory (Регуляторный) | Ужесточение требований к госсубсидиям (возвратность ФКП) | 4 | 3 | 12 | Elevated (Повышенный) | Структурирование сделок под грант-условия ФКП, legal review до подписи
R24 | Regulatory (Регуляторный) | Санкции / торговые ограничения на импорт оборудования | 3 | 4 | 12 | Elevated (Повышенный) | Параллельный импорт, локальные аналоги, долгосрочные контракты
R25 | Execution (Исполнение) | Неудачное построение slate | 5 | 2 | 10 | Elevated (Повышенный) | Портфельный подход: жанровое разнообразие, разнос релизов по кварталам
R26 | Execution (Исполнение) | Задержка релиза фильма на >6 месяцев | 3 | 4 | 12 | Elevated (Повышенный) | Резервные релизные окна Q+1, гибкий маркетинг-календарь
R27 | Execution (Исполнение) | Конфликты с копродюсерами (JV (совместное предприятие) structure producers equity (доля в капитале) 600) | 4 | 2 | 8 | Moderate (Умеренный) | Детальный shareholders agreement, деадлок-механизмы, медиация
R28 | Execution (Исполнение) | Недостаточный маркетинг / низкая осведомлённость аудитории | 4 | 3 | 12 | Elevated (Повышенный) | P&A ratio (Коэффициент P&A) 15% минимум, партнёрство с соцсетями (VK, TG, Rutube)
R29 | Execution (Исполнение) | Утечка контента до релиза (пиратство, leaks) | 3 | 3 | 9 | Moderate (Умеренный) | Watermarking, контроль post-production, NDA для всех подрядчиков
R30 | Execution (Исполнение) | Невыполнение обязательств по KPI (ключевые показатели) перед инвестором T₁ | 5 | 3 | 15 | High (Высокий) | Quarterly reporting, covenant monitoring, IRR (внутренняя норма доходности) tracking, board reviews
Heat Map (Severity × Likelihood)
Severity↓ / Likelihood→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Severity 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Severity 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
Severity 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Severity 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Severity 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5