СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ СПРАВКА

к финансовой модели холдинга кино «ТрендСтудио» v1.0.1 Public

Приложение к инвестиционному пакету  |  Апрель 2026  |  Конфиденциально

1. Резюме проекта

Холдинг кино «ТрендСтудио» — российская кинопродакционная компания, формирующая диверсифицированный портфель из 12 премиальных фильмов с совокупным производственным бюджетом 1 850 млн ₽ (средний бюджет ~154 млн ₽ на проект). Горизонт основной модели — 2026–2028, с going-concern проекцией до 2032 года. Жанровая палитра: семейная драма, боевик, исторический эпос, фэнтези, фантастика, триллер, комедия, мелодрама — портфельный эффект снижает проектный риск.

Монетизация: 5 каналов выручки — кассовые сборы (48%), SVOD/стриминг (20%), ТВ-вещание (8%), международные продажи (10%), digital/VOD (4%), а также спонсорство (5%), мерчандайзинг (2%) и государственная поддержка (3%).

Объём привлекаемых инвестиций: [СУММА РАУНДА] млн ₽. Минимальный тикет: [МИН. ТИКЕТ] млн ₽. Инвестиция T₁ = 1 250 млн ₽ в 4 транша с привязкой к milestone-ам (Dev gate Q1’2026 — 250, Prod gate Q3’2026 — 350, Post-prod Q1’2027 — 350, Release Q3’2027 — 300 млн ₽). Producer equity = 600 млн ₽ (off-P&L JV капитал).

2. Инвестиционный тезис

Доходность и защита. Базовый сценарий (Waterfall W₃): IRR 20,09%, MOIC 2,0×, окупаемость 3,23 года. Revenue 3Y = 4 545 млн ₽, EBITDA (GAAP) = 2 167 млн ₽, маржа 47,3%. NDP (legacy-якорь) = 3 000 млн ₽. Waterfall обеспечивает приоритет LP: 1× ликвидационная привилегия + 8% купон + каскад 60/40. Налоговая нагрузка ~12,9% (льгота НДС 0%, ст. 149 НК РФ).

Масштаб и диверсификация. 12 проектов с релизами 2026–2028 обеспечивают портфельный эффект: провал одного фильма компенсируется остальными. Пять каналов монетизации снижают зависимость от единственного источника. Доля рынка < 2% от TAM 289,8 млрд ₽ — модель не требует захвата доли.

Прозрачность как принцип. Мы сознательно раскрываем не только сильные стороны проекта, но и его уязвимости — это принципиальная позиция, а не упущение. Инвестор получает полную верифицированную модель из 42 листов, в которой:

— Monte Carlo (N = 5 000) показывает mean IRR 11,44% — существенно ниже детерминированного Base 20,09%. Мы не скрываем этот разрыв, а объясняем его природу (стохастический downside при одновременной реализации 5 негативных факторов).

— Bear scenario (IRR 9,34%) и Downside (IRR 15,14%) честно показаны ниже hurdle 18% — с дислеймерами V.1–V.4 непосредственно в модели.

— Стресс-тестирование: VaR₉₅ = 1 771 млн ₽ shortfall vs base, CVaR₉₅ = 1 930 млн ₽ (expected shortfall в 5% худших исходов), P(loss) = 5,5%. Эти цифры доступны инвестору на листе 28_Monte_Carlo_Summary.

— Sensitivity tornado по 8 драйверам (±20%) с эластичностями и рангами — лист 26_Sensitivity. Топ-1 драйвер: Revenue (Δ EBITDA = ±430 млн ₽).

— 5 сценариев (Stress 5% / Downside 15% / Base 50% / Upside 20% / Bull 10%) с narrative triggers и preconditions — лист 27_Scenario_Analysis.

— Верификация по 32 механизмам П5 «Максимум» — все допущения раскрыты в 02_Assumptions, risk register из 30 позиций в 29_Risk_Register.

Такой уровень раскрытия — намеренный сигнал серьёзности намерений: модель создана не для продажи, а для принятия обоснованного решения.

3. Обзор контент-пайплайна

Портфель включает 12 фильмов четырёх тиров: A+ («Ночной патруль», «Время героев» — бюджет 220–250 млн ₽, выручка 500–620 млн ₽), A («Родные стены», «Красная заря», «Сказка наяву», «Северный ветер», «Горизонт событий» — бюджет 150–180 млн ₽, выручка 310–480 млн ₽), B+ («Неизвестный герой», «Полдень» — 130–140 млн ₽, выручка 330–350 млн ₽) и B («Два сердца», «Последний экзамен», «Моё дело» — 80–100 млн ₽, выручка 200–250 млн ₽).

Расписание: Q4’2026 — 1 фильм; 2027 — 5 фильмов; 2028 — 6 фильмов. Revenue pattern A+C (33/45/9/13): 78% выручки проекта в первые два года после релиза. Средний ROI — 2,46× (Revenue/Budget).

4. Ключевые финансовые показатели

4.1. P&L и доходность (Base scenario)

| Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | Σ 2026–2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revenue, млн ₽ | 310 | 1 990 | 2 245 | 4 545 |
| Gross Profit, млн ₽ | 173 | 1 111 | 1 253 | 2 536 |
| Gross Margin | 55,8% | 55,8% | 55,8% | 55,8% |
| EBITDA GAAP, млн ₽ | 58 | 988 | 1 121 | 2 167 |
| EBITDA margin | 18,8% | 49,6% | 50,0% | 47,7% |
| Net Profit, млн ₽ | 22 | 783 | 893 | 1 698 |
| NP margin | 7,1% | 39,3% | 39,8% | 37,4% |
| NDP (legacy anchor), млн ₽ | 1 800* | 2 400* | 3 000* | 3 000 |

* NDP — кумулятивный показатель (Bear 1 800 / Downside 2 400 / Base 3 000 / Upside 3 600 / Bull 4 200).

| Метрика доходности (W₃) | Base | Bear | Bull |
| --- | --- | --- | --- |
| IRR | 20,09% | 9,34% | 28,78% |
| MOIC | 2,0× | 1,42× | 2,58× |
| LP Distribution, млн ₽ | 2 500 | 1 780 | 3 220 |
| Payback | 3,23 г. | n/a | < 2 г. |
| Вероятность сценария | 50% | 5% | 10% |

4.2. Стресс-тестирование и робастность модели

Модель проходит три уровня стресс-тестирования, результаты которых раскрываются инвестору в полном объёме:

Monte Carlo (N = 5 000, seed = 42, 5 стохастических переменных):

| Метрика | Значение | Интерпретация |
| --- | --- | --- |
| Mean IRR | 11,44% | Центр распределения — ниже hurdle |
| Median IRR (P50) | 12,00% | Половина исходов выше 12% |
| P(IRR > 18% hurdle) | 13,6% | Вероятность превышения hurdle |
| P(IRR > 12% target) | 50,0% | Каждый 2-й исход выше 12% |
| P(IRR > 8% floor) | 74,9% | 3/4 исходов выше 8% |
| P(Loss — IRR < 0) | 5,5% | Вероятность убытка < 6% |
| VaR₉₅ (NDP shortfall) | 1 771 млн ₽ | Макс. потеря NDP в 95% случаев |
| CVaR₉₅ (expected shortfall) | 1 930 млн ₽ | Среднее в 5% худших исходов |
| Mean NDP | 2 104 млн ₽ | Ожидаемый NDP (стох.) |
| Mean MOIC | 1,54× | Возврат > 1× в подавл. исходах |
| P(MOIC > 2,0×) | 7,0% | Вероятность удвоения капитала |

Ключевое пояснение: MC mean IRR (11,44%) существенно ниже детерминированного Base IRR (20,09%). Это не является ошибкой — это характеристика стохастического downside при одновременной реализации 5 негативных факторов. Симуляция учитывает: revenue multiplier (Triangle 0,6/1,0/1,4), EBITDA margin shock (Normal σ=4 п.п.), CAPEX overrun (LogNormal σ=10%), exit multiple (Triangle 3/5/7), film hit rate (Binomial p=0,70). Рекомендуется рассматривать MC как стресс-тест полного пространства исходов, а Base — как якорный ориентир при реализации бизнес-плана.

Sensitivity tornado (лист 26): ±20% по 8 драйверам. Топ-3 по влиянию на EBITDA 3Y: Revenue (Δ = ±430 млн ₽, эластичность 20), EBITDA margin (Δ = ±430 млн ₽), Production CAPEX. IRR чувствителен к Revenue и Exit Multiple из-за A+C frontload (78% NDP в Y29–Y30).

5. Диапазон оценки стоимости

Оценка ТрендСтудио имеет три точки опоры, отражающие структурные различия подходов:

| Метод | EV 2030 | Роль |
| --- | --- | --- |
| DCF (blend Gordon 40% + Exit 60%) | 1 815 млн ₽ | Floor valuation (intrinsic, WACC 19%) |
| Comps (EV/EBITDA 8,9× median) | 7 550 млн ₽ | Market valuation (реальные сделки) |
| Weighted Exit EV (prob-weighted) | 6 038 млн ₽ | Expected value (ожидаемая стоимость) |

Разрыв DCF vs Comps = 5 735 млн ₽ — сумма 5 структурных компонентов:

1. Горизонт обрезан на 2030. Gordon Growth TV сжимает 30-летнюю библиотеку в константу g=3%. При WACC 19% cash flow из хвостового окна практически обнуляется.

2. WACC 19% vs buyer WACC 7–9%. Страновой premium РФ сжимает DCF. Стратегический покупатель дисконтирует тот же поток под 7–9%, получая другой NPV. Comps отражают цены buyer-side.

3. Real options не моделируются. Франшизы, кросс-медиа (игры, мерч), международная копродукция — опционные payoffs с асимметричным upside. DCF считает их = 0.

4. Execution risk — двойное начисление. DCF уже содержит execution risk через вероятностно-взвешенные CF. Comps оценивают «как будто всё реализовано».

5. Капитальная цикличность после 2028. Going-concern проекция (2029–2032) показывает снижение EBITDA без нового пайплайна. Comps не учитывают эту деградацию.

Практический вывод: справедливая оценка в диапазоне [1 815; 7 550], ближе к Weighted Exit EV ≈ 6 038 млн ₽ при реализации base-сценария. Листы: 22_Valuation_DCF, 23_Valuation_Multiples, 25_Exit_Scenarios.

6. Ключевые риски (топ-5 из 30)

| ID | Описание | Категория | Score | Митигация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R17 | NDP shortfall (Base IRR = hurdle + 2 п.п.) | Финансовый | 12 | W₃ floor (1× Liq Pref + 8% coupon + 60/40), опция W₄ |
| R03 | Срыв production-графика ≥ 6 мес | Производство | 12 | Reserve 10%, страхование, 2 трека post-prod |
| R08 | Отказ ФКП в грантовой поддержке | Регуляторный | 12 | Двойной трек заявок (ФКП + регионы + РФК) |
| R12 | Девальвация рубля > 25% | Рынок | 12 | VFX/post-prod в РФ, FX hedge для платформ |
| R22 | Потеря ключевого режиссёра/продюсера | Операционный | 10 | Long-term contracts, ESOP vesting 4 года |

Полный реестр 30 рисков с heat map 5×5 — лист 29_Risk_Register.

Disclaimer

Настоящий документ и прилагаемая финансовая модель предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов и не являются публичной офертой, рекомендацией к инвестированию или предложением о совершении сделки в смысле ст. 435 ГК РФ.

Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов. Все прогнозные показатели являются forward-looking statements, основанными на допущениях, раскрытых в листе 02_Assumptions финансовой модели. Фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозных в силу рыночных, регуляторных, операционных и иных факторов.

Стохастическая модель (Monte Carlo, N = 5 000) отражает диапазон возможных исходов при заданных распределениях параметров, а не прогноз. Ограничения модели: стационарность параметров, отсутствие макрошоков (санкции, пандемии), корреляции вне заданной матрицы, отсутствие моделирования ВКЛ-процентов в Public-версии.

Инвестиционное решение принимается инвестором самостоятельно на основании собственного анализа, включая привлечение независимых финансовых, юридических и налоговых консультантов. Холдинг «ТрендСтудио» не несёт ответственности за убытки, понесённые в результате использования данной информации.